## Slide 1: Wdrożenie programu rewitalizacji
dr Aleksandra Jadach-Sepioło
27 marca 2017 r.

## Slide 2: Plan prezentacji
zasady opracowania projektów inwestycyjnych i miękkich w programie rewitalizacji,
sposób przejścia od programu do realizacji projektów rewitalizacji,
potencjalne źródła finansowania projektów rewitalizacyjnych realizowanych w Suwałkach,
monitorowanie rezultatów projektów rewitalizacyjnych,
możliwe formy uzupełnienia puli projektów w działaniach rewitalizacyjnych na podstawie wniosków z ewaluacji programu rewitalizacji.

## Slide 3: W jaki sposób wybrać projekty do programu rewitalizacji?
Gdy wizja i diagnoza są gotowe, nadchodzi moment na zbieranie pomysłów od interesariuszy rewitalizacji na projekty rewitalizacyjne.
Przygotuj jak najprostszy wzór fiszki
Poinformuj interesariuszy, jakie kryteria muszą spełniać zgłaszane pomysły i projekty
Zapewnij szeroki dostęp do informacji o konsultacjach i odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się interesariuszy
Pozwól interesariuszom na zgłaszanie pomysłów w różnej formie: on-line, papierowej, podczas warsztatów konsultacyjnych
Podsumuj zgłoszone pomysły w raporcie z konsultacji

## Slide 4: Przygotuj jak najprostszy wzór fiszki
Formularz zastosowany w konsultacjach wrocławskiego Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2018. Źródło:
Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2018 na terenie Nadodrza i Przedmieścia Oławskiego za okres: 25 stycznia – 14 lutego 2016

## Slide 5: Poinformuj interesariuszy, jakie kryteria muszą spełniać zgłaszane pomysły i projekty
Przykładowe kryteria, które musi spełniać zgłaszany projekt lub pomysł
jest realizowany na obszarze rewitalizacji
jest skierowany do mieszkańców obszaru
wpisuje się w cele programu rewitalizacji
w przypadku projektu inwestycyjnego – jest spójny z projektami społecznymi, w przypadku projektu społecznego – spójny z projektami inwestycyjnymi

## Slide 6: Zapewnij szeroki dostęp do informacji o konsultacjach i odpowiednią ilość czasu na przygotowanie się interesariuszy
lipiec-sierpień 2015 r. – prezentacja założeń programu z zaproszeniem do składania informacji o ideach, potrzebach, projektach infrastrukturalnych, społecznych i innych, pożądanych do realizacji przez Interesariuszy na obszarze Przedmieścia Oławskiego oraz Nadodrza i terenach bezpośrednio do nich przylegających,
październik 2015 r. - spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia, prezentacja roboczej wersji dokumentu; zaproszenie do składania uwag do dokumentu oraz uzupełnienia brakujących informacji dotyczących planów inwestycyjnych oraz potrzeb w wyżej wymienionych obszarach,
listopad-grudzień 2015 r. - spotkania konsultacyjne na Przedmieściu Oławskim oraz na Nadodrzu dla wszystkich Interesariuszy, dyskusja na temat roboczej wersji dokumentu; zaproszenie do składania uwag do dokumentu oraz uzupełnienia brakujących informacji dotyczących planów inwestycyjnych oraz potrzeb w wyżej wymienionych obszarach,
grudzień 2015 r. - spotkanie z przedstawicielami Rady Miejskiej Wrocławia, zaprezentowanie wersji roboczej dokumentu oraz dyskusja na temat założeń programu; spotkanie z zarządcami reprezentującymi wspólnoty mieszkaniowe z obszaru Przedmieścia Oławskiego, prezentacja założeń programu, dyskusja na temat zamierzeń inwestycyjnych oraz potrzeb, możliwości realizacji poszczególnych działań oraz współpracy,
styczeń-luty 2016 r. - spotkania konsultacyjne dla wszystkich Interesariuszy na Przedmieściu Oławskim oraz na Nadodrzu, dyskusja nad roboczą wersją dokumentu, zaproszenie do składania uwag do dokumentu oraz uzupełnienia brakujących informacji dotyczących planów inwestycyjnych oraz potrzeb Interesariuszy.
Przykład Wrocławia
Źródło: LPR Wrocławia na lata 2016-2018, s. 136-137.
http://www.wroclaw.pl/lokalny-program-rewitalizacji/harmonogram

## Slide 7: Podsumuj zgłoszone pomysły w raporcie z konsultacji
Więcej

## Slide 8: Jak zaklasyfikować zgłoszone pomysły?
Aby projekt mógł być wymieniony wprost w programie rewitalizacji jako podstawowy projekt rewitalizacyjny, musi zawierać następujące elementy:
nazwa
wskazanie podmiotów realizujących
zakres realizowanych zadań
lokalizacja
szacowana wartość
prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji
Projekty określone w sposób bardziej ogólny mogą być wpisane do programu rewitalizacji jako uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne – określone w ogólnym, zbiorczym opisie. W tym przypadku wystarczy ogólna charakterystyka ze wskazaniem, że realizuje kierunki działań rewitalizacji.

## Slide 9: Jakie projekty (przedsięwzięcia) mogą być elementem programu rewitalizacji?
Projekty infrastrukturalne
Projekty społeczne
Projekty gospodarcze

## Slide 10: Przykładowe typy projektów społecznych w ramach rewitalizacji Działania „miękkie” w małym mieście
Przasnysz
kompleksowa rewitalizacja małego miasta
diagnoza obszaru zdegradowanego i wyznaczenie obszaru zdegradowanego
integracja działań „twardych” i „miękkich”
łączenie dużych i małych inwestycji – kwestie społeczne
Więcej: „Ludzie - Przestrzeń - Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast”. Ministerstwo Rozwoju 2016. S. 8-12.
(fot. Dyspersja)

## Slide 11: Przykładowe typy projektów społecznych w ramach rewitalizacji Włączenie społeczności lokalnej w proces w małym mieście
Strumień
współdziałanie społeczności lokalnej (włączenie w zespół zadaniowy na etapie planowania przedsięwzięć)
kompleksowość działań rewitalizacyjnych – od przestrzeni publicznych po edukację i kulturę
współpraca transgraniczna z zaangażowaniem szkół, dzieci i młodzieży
Więcej: „Ludzie - Przestrzeń - Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast”. Ministerstwo Rozwoju 2016. S. 84-87.
(fot. IRM)

## Slide 12: Przykładowe typy projektów społecznych w ramach rewitalizacji Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości
Wrocław (osiedle Nadodrze)
inicjowanie rozwoju gospodarczego (m.in. wspieranie przedsiębiorczości, samozatrudnienia, ekonomii społecznej),
zwiększanie atrakcyjności dla inwestorów, szczególnie lokalnych,
ożywianie gospodarcze obszarów
Więcej: „Ludzie - Przestrzeń - Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast”. Ministerstwo Rozwoju 2016. S. 50-54.
(fot. Dyspersja)

## Slide 13: Jakie działania infrastrukturalne mogą być elementem programu rewitalizacji?
Przedsięwzięcie rewitalizacyjne to każdy projekt, który wynika z programu rewitalizacji lub jest w nim zaplanowany, i który jest ukierunkowany na wyprowadzenie obszaru z kryzysu.
Nie istnieje zamknięty katalog działań infrastrukturalnych, które mogą być przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.
Inwestycje muszą jednak uzupełniać działania społeczne i służyć wyprowadzeniu dzielnicy z sytuacji kryzysowej.

## Slide 14: Przykładowe typy projektów inwestycyjnych w ramach rewitalizacji
Budowa infrastruktury dla instytucji społecznych (np. centrum aktywności lokalnej, dom pomocy, biblioteka)
Realizacja budownictwa mieszkaniowego (mieszkania komunalne i socjalne)
Realizacja infrastruktury transportowej; przebudowa/remonty ulic
Realizacja parków, terenów zieleni

## Slide 15: Przykładowe typy projektów inwestycyjnych w ramach rewitalizacji Budownictwo mieszkaniowe
Szczecin. Renowacja kwartałów śródmiejskich
Działania renowacyjne prowadzono w zwartej zabudowie śródmiejskiej od 1993 roku (prace przygotowawcze - od 1991). Efekt: wyremontowane kwartały budynków, w większości powstałych na przełomie XIX i XX wieku. Przez wiele lat wypracowano wartościowe, systemowe rozwiązania wspierania modernizacji zabudowy tego typu i sposoby organizacji procesu rewitalizacji (struktura zarządcza, wielopoziomowe partnerstwa, konkursy architektoniczne)
Fot: materiały STBS Sp. z o.o.
Więcej: „Ludzie - Przestrzeń - Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast”. Ministerstwo Rozwoju 2016. S. 59-62.

## Slide 16: Przykładowe typy projektów inwestycyjnych w ramach rewitalizacji Wykorzystanie narzędzi planistycznych, parki i zieleń,
Bydgoszcz. Odnowa Wyspy Młyńskiej
Wpisanie dużej części Starego Miasto i budynków do rejestru lub ewidencji zabytków pozwoliło miastu współfinansować prace budowlane i remontowe. Uchwalenie planu miejscowego – w które włączono mieszkańców – przyspieszyło zaś późniejsze prace. Plan pozwolił na prowadzenie prac bez każdorazowego czekania na decyzję o warunkach zabudowy. Pozwolił tez wprowadzić ład przestrzenny (m.in. w dziedzinie estetyki reklam). Wprowadzono też preferencje dla ruchu pieszego i rowerowego.
Wyspa Młyńska. Fot: IRM
Więcej: „Ludzie - Przestrzeń - Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast”. Ministerstwo Rozwoju 2016. S. 17-21.

## Slide 17: Sens partnerstw. Przykładowe działania inicjujące partnerstwo.
Wiele przedsięwzięć rewitalizacyjnych będzie realizowanych w różnorodnych partnerstwach. Partnerstwa mają sens społeczno - aktywizacyjny, ale także ekonomiczny: zaangażowanie środków partnerów (lub ich wkładu w inne formie) ma szansę znacznie podnieść potencjał procesu rewitalizacji. Partnerstwa mogą dotyczyć różnych przedsięwzięć i mogą zaistnieć między różnymi grupami interesariuszy (mieszkańcami, przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, itd.). Gmina może zarówno inicjować partnerstwa między różnymi grupami interesariuszy, jak również sama być jednym z partnerów.
Zidentyfikuj kluczowych partnerów
Przygotuj informacje i propozycje; zabezpiecz środki, przeprowadź szkolenia dla koordynatora rewitalizacji i kierowników projektów
zorganizuj spotkania z grupami partnerów, poznaj ich oczekiwania i wybadaj chęć uczestniczenia w projektach które zamierzasz realizować,
ułatw zawieranie partnerstw między interesariuszami (np. między przedsiębiorcami – a właścicielami nieruchomości), stwórz program animacji społecznej,
zaplanuj działania miękkie (np. zagospodarowanie podwórek we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi).
Jak gmina może pozyskać partnerów lub inicjować partnerstwa? Przykładowe działania

## Slide 18: Przykład partnerstwa między gminą a wspólnotami mieszkaniowymi
Partnerstwa ze wspólnotami mieszkaniowymi. Gmina może prowadzić różnorodne przedsięwzięcia w partnerstwach ze wspólnotami mieszkaniowymi, oferując wsparcie finansowe, realizację projektów inwestycyjnych lub prowadząc tzw. „działania miękkie”. Gmina może przykładowo zaoferować doradztwo, działania zachęcające do podejmowania działań inwestycyjnych lub remontowych ze środków wspólnot lub zaoferować im programy wsparcia finansowego. Wspólnoty mogą zatem prowadzić działania (np. dokonują remontów) przy współudziale finansowym gminy lub wsparciu ze strony gminy o innym charakterze (pozafinansowym).
Przykład partnerstwa ze wspólnotami mieszkaniowymi w ramach przedsięwzięcia „Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku”
Rolę partnera wiodącego i koordynatora przedsięwzięcia pełnił Urząd Miejski w Gdańsku, partnerami były wspólnoty mieszkaniowe oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie. Jednym z projektów była przebudowa i modernizacja elementów budynków przylegających do pasów drogowych, w tym elewacji budynków stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych. Wspólnoty, jako partner projektu, miały za zadanie przeprowadzić prace przygotowawcze, opracować dokumentację techniczną oraz pozyskać pozwolenia na budowę. Przebudowy i prace modernizacyjne zostały sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.
Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:
www.docs.gznk.pl/rewitalizacja/gdansk-dolny_wrzeszcz/SW_Dolny_Wrzeszcz.pdf ,(studium wykonalności projektu), oraz tutaj: http://www.gdansk.pl/inwestycje-miejskie/Poprawa-jakosci-zycia-i-rewitalizacja,a,47056

## Slide 19: Przykłady partnerstw między gminą i organizacjami pozarządowymi
Partnerstwa z organizacjami pozarządowymi. Gmina może powierzyć wykonywanie określonych zadań publicznych organizacjom pozarządowym. Docelowymi adresatami projektu są także mieszkańcy, przedsiębiorcy i inni interesariusze, którzy mogą być włączani do zadań przez organizację pozarządową (operatora projektu). Zasady współpracy między gminą a organizacjami zazwyczaj są określone w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi przyjmowanym uchwałą rady gminy. Poniżej przedstawiono przykład takiego programu.
Wybrane elementy dokumentu „Program współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi (…)”
miasto może oddawać w użyczenie organizacjom pozarządowym, prowadzącym działalność pożytku publicznego lokale użytkowe, w których organizacje prowadzą lub będą prowadzić działania związane z realizacją priorytetowych zadań miasta określonych w programach i politykach przyjętych odrębnymi uchwałami,
miasto może wspierać organizacje pozarządowe finansowo ale również niefinansowo, m.in. poprzez: realizację wspólnych przedsięwzięć, udostępnianie infrastruktury (w tym sal i innych przestrzeni), udział w szkoleniach organizowanych przez te organizacje, pomoc we współpracy z jednostkami organizacyjnymi miasta w ramach działań na rzecz lokalnej społeczności (…).
Więcej przeczytasz tutaj: http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/987.PDF&PHPSESSID=03f2318a9f695897b5ab56185aba915f

## Slide 20: Warszawskie Miejsca Aktywności Lojalnej jako przykład partnerstwa z różnymi grupami interesariuszy
Warszawskie Miejsca Aktywności Lojalnej (MAL) mogą być organizowane we współpracy z różnymi grupami interesariuszy, m.in. z:
lokalnymi przedsiębiorcami,
organizacjami pozarządowymi,
spółdzielniami mieszkaniowymi,
instytucjami publicznymi (bibliotekami, domami kultury, szkoły, ośrodki pomocy społecznej).
Miejscami Aktywności Lokalnej mogą stać się różnorodne miejsca - kawiarnie, lokale udostępnianie przez przedsiębiorców, prywatne teatry, siedziby organizacji pozarządowych i wiele innych. Kluczowe jest przeznaczenie lokalu na cele społeczne, stworzenie miejsca, które sprzyja nawiązywaniu relacji, aktywnemu spędzaniu czasu, realizowaniu pomysłów mieszkańców. MAL nieodpłatnie udostępniają mieszkańcom sprzęt i przestrzeń potrzebną do działań, organizują rozmaitego rodzaju spotkania, szkolenia, warsztaty, wydarzenia kulturalne. Jednym z rodzajów MAL są domy sąsiedzkie, których głównym celem działania jest wspieranie działań lokalnych oraz integracja sąsiedzka. W domach sąsiedzkich mieszkańcy są gospodarzami lub współgospodarzami (wraz z pracownikami organizacji prowadzącej dom sąsiedzki). Mogą tam być organizowane m.in. spotkania integracyjne, czy sąsiedzkie warsztaty i szkolenia, podczas których mieszkańcy uczą się nawzajem od siebie nowych rzeczy. Przykład działania takiego domu sąsiedzkiego został opisany na kolejnym slajdzie. Natomiast więcej na temat Warszawskich Miejsc Aktywności Lokalnych przeczytasz tutaj: https://inicjatywa.um.warszawa.pl/siecmal

## Slide 21: Dom sąsiedzki Paca 40, jako przykład partnerstwa miasta z organizacjami pozarządowymi
Centrum społeczne Paca 40 w Warszawie funkcjonuje jako dom sąsiedzki. Administrowane jest przez dwie organizacje (Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz Fundację Rodzina). Działalność Centrum finansowana jest ze środków tych organizacji oraz ze środków m.st. Warszawy (w ramach grantu przyznanego w otwartym konkursie ofert).
W Centrum Paca 40 mieszkańcy mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach i wydarzeniach prowadzonych przez innych mieszkańców oraz organizacje pozarządowe. Mogą również sami zorganizować spotkanie lub projekt (Centrum udostępnia przestrzeń, sprzęt oraz pomaga zorganizować wydarzenie). Ponadto Centrum regularnie organizuje konkursy dla mieszkańców, w ramach których przyznawane są minigranty na wybrane projekty.
Wydarzenia odbywające się w Centrum Paca 40 mają bardzo zróżnicowany charakter. Do tej pory zorganizowano między innymi: warsztaty fotograficzne dla gimnazjalistów, warsztaty samopomocy z użyciem technik refleksologii, warsztaty dla babć na temat zabawy z wnukami, indywidualne konsultacje psychologiczne, wykłady dotyczące zdrowego odżywiania, sesje coachingowe i wiele innych.
Więcej na temat zasad i możliwości tworzenia domów sąsiedzkich przeczytasz tutaj: https://inicjatywa.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/jak-stworzy-dom-s-siedzki

## Slide 22: Proces budowania partnerstw z mieszkańcami na przykładzie Łódzkiego Programu Animacyjnego
1
zidentyfikowanie lokalnych zasobów aktywności ludzkiej – różnych podmiotów prowadzących lub chcących prowadzić działania (animatorzy, artyści, pojedyncze aktywne osoby, NGO i inni);
2
3
stworzenie wraz z nimi spójnego, wieloletniego programu animacji społecznej dla obszaru rewitalizacji.
zorganizowanie sieci współpracy tych podmiotów;
wsparcie ich działań poprzez rozbudowany program niewielkich, bardzo prostych mikro-grantów (regranting);
Partnerstwa z mieszkańcami. W odróżnieniu od innych interesariuszy (którzy już na wstępie mają określoną formę organizacyjną i uświadomione interesy lub cele) mieszkańcy, aby zrozumieć swoje oczekiwania i potrzeby, najczęściej muszą dopiero poczuć się wspólnotą. Pomocne może okazać się stworzenie PROGRAMU ANIMACJI SPOŁECZNEJ, w którym zaplanujemy działania ułatwiające mieszkańcom organizowanie się oraz współdziałanie z podmiotami działającym na ich rzecz.
Więcej o tym programie przeczytasz tutaj: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2016/10/PILOTA%C5%BB-%C5%81%C3%93D%C5%B9-I-RAPORT-KO%C5%83COWY-PROGRAM-ANIMACJI-SPO%C5%81ECZNEJ.pdf
Sposób budowania programu animacji społecznej, na przykładzie Łódzkiego Programu Animacyjnego.

## Slide 23: Co powinna zrobić gmina, by sformalizować partnerstwo?
ogłosić otwarty nabór partnerów
przy wyborze uwzględnić kryteria takie jak: zgodność celów partnera z celami projektu, deklarowany wkład potencjalnego partnera, doświadczenie partnera
publicznie ogłosić wyniki naboru
zawrzeć pisemną umowę lub porozumienie, które określałoby precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe i rozliczanie środków partnera
wspólnie z partnerem wypracować wniosek o dofinansowanie
po otrzymaniu dofinansowania podpisać umowę (to partner wiodący staje się stroną umowy i beneficjentem)
wspólnie realizować projekt i wspólnie nim zarządzać

## Slide 24: Co powinna zrobić gmina, by sformalizować partnerstwo? Komentarz
Relacja między partnerem wiodącym i pozostałymi partnerami musi być partnerska. Realizacja projektu na każdym etapie i zarządzanie projektem muszą być wspólne. Jednym z elementów partnerstwa zapewnienia jest więc ustawowy wymóg (Art. 33 ust 3 ustawy wdrożeniowej), zgodnie z którym lider musi znaleźć partnera jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Jest to jedna z czynności, pozwalających odróżnić zlecenie zadania w ramach projektu od realizacji projektu w partnerstwie.
Struktura zarządzania powinna oddzielać zarządzanie strategiczne (realizowane przez wszystkich partnerów, np. poprzez powołaną do tego celu grupę sterującą) i zarządzanie administracyjne (realizowane przez wiodącego partnera).
ogłosić otwarty nabór partnerów
wspólnie realizować projekt i wspólnie nim zarządzać

## Slide 25: Przykładowe projekty partnerskie w ramach rewitalizacji Punkt informacyjny tworzony przez organizacje w partnerstwie
Łokietka 5. Infopunkt Nadodrze (Wrocław)
Punkt informacyjny działa w ramach rewitalizacji Nadodrza. Informuje o planowanych i prowadzonych działaniach, organizuje debaty i spotkania z mieszkańcami, wydarzenia kulturalne ożywiające Nadodrze. Współpracuje on zarówno z lokalnymi przedsiębiorcami, jak i z osobami starszymi. Infopunkt jest prowadzony przez fundację dzięki dofinansowaniu miejskiemu.
Źródło: http://www.lokietka5.pl/

## Slide 26: Przykładowe projekty partnerskie w ramach rewitalizacji Partnerstwo MOPS z organizacjami pozarządowymi
Centrum Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych (Wrocław)
Projekt MOPS, uwzględniony w LPR Wrocławia i zakładający realizację w partnerstwie z organizacją pozarządową. Centrum ma zapewnić osobom z niepełnosprawnością usługi asystenta osobistego. Będzie on pomagał w samodzielnym i aktywnym funkcjonowaniu, wypełniając te czynności, których osoba z niepełnosprawnością nie wykonuje samodzielnie. Wsparcie ma być adresowane do min. 60 osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wyszkolonych i zatrudnionych zostanie 20 asystentów.
Więcej: http://www.wroclaw.pl/lokalny-program-rewitalizacji/lokalny-program-rewitalizacji-na-lata-2016-2018-

## Slide 27: Komplementarność źródeł finansowania – zarządzanie programem
Jedno z głównych pytań w procesie rewitalizacji przed którym stają interesariusze tego procesu:
Jak sfinansować to przedsięwzięcie – w domyśle jakich instrumentów finansowych (finansowania) użyć.
Instrumenty komercyjne
Kredyty i pożyczki;
Obligacje komunalne i korporacyjne;
Akcje i dopłaty do kapitału;
Instrumenty pochodne (zabezpieczające)
Instrumenty niekomercyjne:
Budżet jednostek samorządu terytorialnego;
Fundusze Europejskie (w tym dotacje);
Rezerwy przedsiębiorstw.

## Slide 28: Komplementarność źródeł finansowania
Komplementarność źródeł finansowania, w kontekście polityki spójności 2014-2020, oznacza, że projekty rewitalizacyjne, wynikające z programu rewitalizacji opierają się na konieczności umiejętnego uzupełniania i łączenia wsparcia ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych z wykluczeniem ryzyka podwójnego dofinansowania.
Silna koordynacja i synergia projektów rewitalizacyjnych finansowanych szczególnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest konieczna dla uzyskania korzystnych efektów dla obszarów rewitalizacji.
Komplementarność finansowa oznacza także zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł finansowania, przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych zdolności inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian.

## Slide 29: Schemat powiązania projektów rewitalizacyjnych z rodzajami priorytetów inwestycyjnych

## Slide 30: Szukamy źródeł – dofinansowanie unijne:
Etap I
Stworzenie programu rewitalizacji
Etap II Wpisanie do wykazu programów rewitalizacji w regionie
Etap III
Złożenie wniosku do naboru na rewitalizację
Etap IV
Znalezienie się na liście rankingowej wniosków do dofinanso- wania
Etap V
Otrzymanie dofinansowa-nia + budżet Państwa jako część wkładu własnego
Instrumenty finansowe - JESSICA
Konkursy dedykowane lub preferencje dla projektów rewitalizacyjnych
Gminny program rewitalizacji w rozumieniu ustawy oraz inne programy rewitalizacji zgodne z Wytycznymi

## Slide 31: Kompleksowość i zintegrowanie przedsięwzięcia
+
PRZEDSIĘWZIĘCIE REWITALIZACYJNE
DOSTOSOWANIE OBIEKTU
(WYMIANA INSTALACJI, TERMOMODERNIZACJA ITD.)
E-USŁUGI W RAMACH DZIAŁANIA SPÓŁDZIELNI
DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ
ELEMENT PROGRAMU REWITALIZACJI – CAŁOŚCIOWEJ WIZJI
ZASOSOWANIE KLAUZUL SPOŁECZNYCH W PRZETARGU
DZIAŁANOŚĆ NA RZECZ ROZW0JU OBSZARU REWITALIZOWANEGO

## Slide 32: Kwalifikowanie wydatków
Ocena kwalifikowalności wydatku polega na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, umową o dofinansowanie, regulaminem konkursu i Zasadami oraz innymi dokumentami, do których stosowania beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie.
Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki:
został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie,
jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej, jeśli mają zastosowanie,
jest zgodny z RPO i SZOOP RPO,
został uwzględniony w budżecie zawartym we wniosku o dofinansowanie z zastrzeżeniem sekcji 8.3,
został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
został należycie udokumentowany, zgodnie z wymogami w tym zakresie określonymi w Zasadach oraz Wytycznych PT,
został wykazany we wniosku o płatność,
jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi w Zasadach i Wytycznych PT oraz regulaminie konkursu lub dokumentacji dotyczącej projektów zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.

## Slide 33: Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) - BGK
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA
bezzwrotne wsparcie sięgające do 20% kwoty kredytu,
zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia.
PREMIA REMONTOWA
bezzwrotne wsparcie sięgające do 20% kwoty kredytu,
zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia, nie więcej niż 15%
wartości przedsięwzięcia (dla budynków przed sierpniem 1961r.)
PREMIA KOMPENSACYJNA
bezzwrotne wsparcie stanowiące iloczyn wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu (liczone za każdy rok ograniczeń w czynszu).

## Slide 34: Możliwości finansowania rewitalizacji produktami komercyjnymi BGK
KREDYTY KOMERCYJNE (TBS, SPÓŁKI KOMUNALNE)
•okres spłaty do 30 lat,
• atrakcyjne oprocentowanie WIBOR + marża,
•możliwość finansowania przebudowy, adaptacji,
rozbudowy itp.,
• możliwość finansowania lokali użytkowych i miejsc
Postojowych
EMISJE OBLIGACJI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE (TBS, SPÓŁKI KOMUNALNE)
• okres wykupu do 25 - 30 lat,
• atrakcyjne oprocentowanie WIBOR + marża,
• tryb bezprzetargowy zagwarantowany zapisami ustawy o zamówieniach publicznych,
•duża elastyczność instrumentu (wypłaty, transze).

## Slide 35: Szukamy źródeł - instrumenty finansowe kreowane przez władze lokalne
Uchwały rady gminy określające wysokość stawek podatku od nieruchomości w roku 2016 r. powinny obejmować stawkę podatku od gruntów objętych obszarem rewitalizacji wprowadzoną do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2014 poz. 849 z późn. zm.) w art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777).
Stawka musi zostać wprowadzona od 2016 r. niezależnie od posiadania programu rewitalizacji.
  Opłata planistyczna
  Opłaty adiacenckie
  Dochody z podatku od nieruchomości
  Dochody związane z obrotem nieruchomościami (podatek od czynności cywilnoprawnych)

## Slide 36
OBSZAR TEMATYCZNY: ochrona zabytków
Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
Instytucja wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Energetyki
Informacje szczegółowe:
Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej obejmującej takie elementy jak, m.in.:
ocieplenie, przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych
wymiana oświetlenia na energooszczędne
zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku
tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”
opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
FINANSOWANIE Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję)(%) | 85%
Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) | Nie dotyczy

## Slide 37
OBSZAR TEMATYCZNY: rewaloryzacja zieleni / tworzenie lub odnowa parków
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska
Instytucja wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Informacje szczegółowe:
Finansowanie działań związanych z rekultywacją i remediacją obejmie również docelowe zagospodarowanie terenu, w szczególności nasadzenia i utworzenie całorocznych akwenów. Środowiskowe zagospodarowanie terenu objętego rekultywacją i remediacją oznacza, że minimum 70 % powierzchni po zakończeniu realizacji projektu będzie terenem biologicznie czynnym
W przypadku kompleksowego projektu rekultywacji lub remediacji dopuszczalne jest sfinansowanie następujących elementów dodatkowych: infrastruktury dla udostępniania zieleni oraz infrastruktury sportowej (np. ścieżek, ławeczek, koszy na śmieci, infrastruktury oświetleniowej, ciągów pieszo-rowerowych, komunalnych ogólnie dostępnych boisk pokrytych trawą, komunalnych siłowni plenerowych na gruncie nieuszczelnionym, ścieżek rowerowych)
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
FINANSOWANIE Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) (%) | RDOŚ – 100% Pozostali beneficjenci – 85%
Minimalna i maksymalna wartość projektu (PLN) | Nie dotyczy

## Slide 38
OBSZAR TEMATYCZNY: budowanie aktywnego społeczeństwa i rozwój aktywnych obywateli
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo
Kierunek działań nr 6 - rozwój przedsiębiorczości społecznej
Kierunek działań nr 2 – wspieranie wolontariatu
Kierunek działań nr 5- wspieranie aktywnych form integracji społecznej
Priorytet 3. Aktywni obywatele
Kierunek działań nr 5- rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych
Informacje szczegółowe:
Celem głównym Programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Priorytet 2 / Kierunek działań nr 6 - Rozwój przedsiębiorczości społecznej – działania nakierowane m.in. na:
1. edukację w zakresie przedsiębiorczości społecznej, w tym edukację dzieci i młodzieży
2. promowanie wartości, tradycji oraz kierunków rozwoju ekonomii społecznej,
3. rozwój reintegracji zawodowej i społecznej, działalności oświatowo-kulturalnej oraz w sferze pożytku publicznego spółdzielni socjalnych,
4. szkolenia i doradztwo w zakresie pożytku publicznego dla podmiotów ekonomii społecznej,
5. tworzenie i rozwój partnerstw lokalnych z udziałem podmiotów ekonomii społecznej.
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 (FIO)

## Slide 39
wartość dotacji | wkład własny
10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie | Co najmniej 10% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe
ponad 40 tys. zł do 100 tys. zł włącznie | Co najmniej 15% wartości dotacji - środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 7,5% wartości dotacji wkład finansowy
Informacje szczegółowe:
Priorytet 3 / Kierunek działań nr 2 - Rozwijanie edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych – działania nakierowane m.in. na:
1. rozwój edukacji obywatelskiej w uczeniu się innym niż formalne
2. podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji obywatelskiej, medialnej i kulturalnej
3. intensyfikowanie współpracy organizacji obywatelskich ze szkołami w prowadzeniu edukacji obywatelskiej,
4. wyłanianie i edukację nieformalnych liderów społecznych w środowisku lokalnym (w tym z grup rówieśniczych, środowisk dotkniętych deficytami społecznymi)
5. rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności obywateli,
6. wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż formalne oraz w działalności społecznej
OBSZAR TEMATYCZNY: budowanie aktywnego społeczeństwa i rozwój aktywnych obywateli, cd.
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 (FIO)

## Slide 40
FINANSOWANIE Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosić będzie 1 000 000 euro. Maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić 8 000 000 euro). Poziom dofinansowania projektu wynosi do 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.
OBSZAR TEMATYCZNY: rewitalizacja, konserwacja i renowacja zabytków na cele kulturalne (zakup wyposażenia może stanowić integralną część projektu)
Operator programu: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Informacje szczegółowe:
Celem programu jest ochrona, zachowanie i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Program przyczyni się do osiągnięcia tego celu poprzez wsparcie nakierowane na projekty inwestycyjne z zakresu konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego (nieruchomego oraz ruchomego), dokumentowania historii kultury poprzez digitalizację zbiorów, jak również budowy i rozbudowy infrastruktury kultury o znacznym potencjale wpływu na rozwój społeczno-ekonomiczny.
W programie będą realizowane projekty brane w ramach otwartego naboru wniosków.
Przewiduje się jeden nabór wniosków w ramach programu. W przypadku niewykorzystania wszystkich środków w ramach pierwszego naboru, operator uruchomi drugi nabór wniosków. Partnerstwo w projektach zgłaszanych w konkursie nie jest wymagane.
Fundusze norweskie i mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

## Slide 41: Monitoring i ewaluacja – ocena skuteczności wdrażania
  Prowadzenie działań w sposób jawny i przejrzysty z zapewnieniem udziału wszystkich zainteresowanych - zapewnienie dostępu do informacji publicznej
  Monitorowanie zmian wskaźników wykorzystanych do wyznaczenia obszaru zdegradowanego na obszarze rewitalizacji
  Monitorowanie efektów realizacji programu rewitalizacji - analiza wskaźników produktu, rezultatu
  Elastyczne reagowanie na dane pochodzące z monitoringu - korekta zapisów i działań w programie w zależności od uzyskiwanych efektów
  Przekazywanie danych dotyczących wskaźników monitorowanych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i krajowym

## Slide 42: Dziękuję za uwagę!